PERT Charts
Early Start
(dd/mm/yy)
Duration
(days)
Early Finish
(dd/mm/yy)
Start
End
Task Name
Date: dd/mm/yy
Date: dd/mm/yy
Late Start
(dd/mm/yy)
Slack
(days)
Late Finish
(dd/mm/yy)

---
PERT Chart for Whole Project
Early
 Start
19/10/12
14 days
 Finish
01/11/12
22/03/13
25 days
15/04/13
24/11/12
54 days
16/01/13
1. Plan
5. Testing
3. Design
Late
19/10/12
0 days
 01/11/12
22/03/13
15/04/13
24/11/12
16/01/13
Finish
Date: 21/04/12
Date: 19/10/2012
16/04/13
6 days
21/04/13
02/11/12
22 days
17/01/13
64 days
23/11/12
21/03/13
6. Integrate
2. Analysis
4. Code
16/04/13
21/04/13
02/11/21
17/01/13
23/11/13
21/03/13

---
PERT Chart for Plan Stage
19/10/12
5 days
23/10/12
1.1 Choose Language
28/10/12
01/11/12
22/10/12
4 days
27/10/12
1.6 Report
28/10/12
01/11/12
19/10/12
4 days
23/10/12
23/10/12
27/10/12
1.2 Choose Cloud
Date: 19/10/12
Date: 01/11/12
1.4 PERTs
22/10/12
4 days
27/10/12
23/10/12
27/10/12
19/10/12
4 days
22/10/12
1.3 WBTs
23/10/12
27/10/12
19/10/12
22/10/12
1.5 Gantt
23/10/12
27/10/12

---
PERT Chart for Analysis Stage
09/11/12
8 days
16/11/12
2.4 Inputs
02/11/12
8 days
09/11/12
10/11/12
1 day
17/11/12
2.1 Functional Req.
13/11/12
09/11/12
17/11/12
13/11/12
02/11/12
09/11/12
2.6 Print-outs
2.5 Outputs
17/11/12
8 days
24/11/12
13/11/12
09/11/12
17/11/12
13/11/12
02/11/12
15 days
16/11/12
2.7 Potential Problems
2.2 Non-Functional Req.
Date: 02/11/12
Date: 23/11/12
17/11/12
24/11/12
03/11/12
1 day
17/11/12
02/11/12
15 days
16/11/12
2.3 Technical Req.
03/11/12
1 day
17/11/12

---
PERT Chart for Design Stage
31/12/12
6 days
20/12/12
11 days
05/01/13
30/12/12
3.07 Print-out Templates
3.03 Output Templates
PERT for 3.01
31/12/13
20/12/12
05/01/13
30/01/13
24/11/12
25 days
19/12/12
3.01 Draw up GUI
20/12/12
11 days
30/12/12
24/11/12
19/12/12
3.04 Input Templates
25/12/12
05/01/13
06/01/13
10 days
16/01/13
3.11 Storyboard
Date: 16/01/13
Date: 24/11/12
06/01/13
16/01/13
29/11/12
13 days
10/12/12
3.05 Pseudocode
29/11/12
10/12/12
11/12/12
19 days
10/12/12
26 days
29/12/12
05/01/13
24/11/12
28/11/12
3.08 Prove Code
3.10 Test Plan
3.02 Class Diagrams
29/12/12
19 days
10/12/12
16/01/13
05/01/13
24/11/12
28/11/12
29/11/12
13 days
10/12/12
3.06 Algorithms
29/11/12
10/12/12
11/12/12
19 days
29/12/12
3.09 Find Complexity
29/12/12
19 days
16/01/13

---
PERT Chart for Design Stage – Task 3.01
29/11/12
16 days
12/12/12
3.01.3
Note (in)consistencies
29/11/12
12/12/12
13/12/12
7 days
19/12/12
24/11/12
28/11/12
19/11/12
23/11/12
3.01.5
Technical Drawings
3.01.2 Small Survey
3.01.1 General Templates
Date: 19/12/12
Date: 24/11/12
13/12/12
19/12/12
29/11/12
16 days
12/12/12
24/11/12
28/11/12
19/11/12
23/11/12
3.01.4 Draft Forms
29/11/12
12/12/12

---
PERT Chart for Coding Stage
0102/13
44 days
17/03/13
Make GUI
06/02/13
17/03/13
17/01/13
12 days
28/01/13
29/01/13
3 days
31/01/13
01/02/13
44 days
17/03/13
18/03/13
4 days
21/03/13
General Templates
Technical Diagrams
Assign Tasks
Code & refer to proof
Remove debug code
Date: 21/03/13
Date: 17/01/13
17/01/13
28/01/13
29/01/13
31/01/13
01/02/13
17/03/13
18/03/13
21/03/13
01/02/13
44 days
17/03/13
Debug while coding
01/02/13
17/03/13

---
PERT Chart for Testing Stage
22/03/13
25 days
15/04/13
General Templates
5.2 Create
Documentation
22/03/13
15/04/13
06/04/13
7 days
12/04/13
General Templates
5.6 Crash Testing
06/04/13
12/04/13
13/04/13
3 days
15/04/13
22/03/13
22/03/13
23/03/13
7 days
29/03/13
30/03/13
7 days
05/04/13
General Templates
5.8 Platform Testing
General Templates
5.1 Refer to test plan
General Templates
5.4 Input validation
General Templates
5.5 Output testing
Date: 15/04/13
Date: 22/03/13
13/04/13
15/04/13
22/03/13
22/03/13
23/03/13
29/03/13
30/03/13
05/04/13
06/04/13
7 days
12/04/13
General Templates
5.7 Functional Testing
06/04/13
12/04/13
22/03/13
25 days
15/04/13
General Templates
5.3 Analyse & Fix
22/03/13
15/04/13

---
PERT Chart for Integration Stage
17/04/13
21/04/13
General Templates
6.2 Create Read Me
17/04/13
21/04/13
16/04/13
16/04/13
General Templates
6.1 Publish
Date: 16/04/13
Date: 21/04/13
16/04/13
16/04/13
17/04/13
21/04/13
General Templates
6.3 Finish User Manual
17/04/13
21/04/13